## Capa
Grupo: | 4
Tema: | Gerenciamento de Exames
Integrantes:
Aluno 1 | Danilo Missio
Aluno 2 | Gabriel Piccolo
Aluno 3 | Vinicius Romão
Aluno 4 | Pedro Gimenes

## Semana 1
Semana 1
Objetivo da Semana
Ter o grupo e o tema de trabalho bem definidos para o desenvolvimento do projeto.
Atividades Semana 1 |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
O grupo de trabalho deve ser definido. | Ok | Parcial
O tema do trabalho deve ser escrito/revisto. | Ok | Não Ok
No caso do tema do trabalho ser novo, deve-se descrever: - O contexto e problematização; - Os objetivos do trabalho; - Justificativas do trabalho. | N/A
No caso do tema do trabalho ser o mesmo, deve-se rever o capítulo de introdução; | Ok
Resultado Final Semana 1 | Ok

## Semana 2
Semana 2
Objetivo da Semana
Descrever e rever a visão do sistema através dos requisitos funcionais e não funcionais.
Atividades Semana 1 |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
2.1 Descrições dos Envolvidos e Usuários | Ok | Parcial
2.2 Visão Geral do Produto | Ok | Não Ok
2.3 Requisitos Funcionais do Produto | Ok
2.4 Requisitos Não Funcionais do Produto | Ok
Resultado Final Semana

## Semana 3
Semana 3
Objetivo da Semana
Descrever Casos de Uso do sistema e, dentre esses casos de uso, aqueles que compõem o escopo do sistema.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
Para continuidade do tema: Revisão dos casos de uso. | Ok | Parcial
Para reformulação do tema: Elaboração dos casos de uso para o projeto. | N/A | Não Ok
Todos: Delimitar o escopo do sistema (tópico 3.4), selecionando aqueles casos de uso a serem desenvolvidos. Justificar seleção. | Ok
Resultado Final Semana

## Semana 4
Semana 4
Objetivo da Semana
Aplicar técnicas e recursos da disciplina Interface Humano Computador para definir guideline de interface e propor protótipo de baixa fidelidade aderente ao guideline.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
[IU] Definição dos Guidelines de Interface (Disciplina Interação Humano Computador) | Parcial | Parcial
[IU] Telas baixa fidelidade (item 4.1.2) | Ok | Não Ok
Resultado Final Semana

## Semana 5
Semana 5
Objetivo da Semana
Definição da Interface do Usuário e do layout visual da página Web.
Atividades da Semana |  | N/A
Atividades | Resultado | Ok
[WEB] Desenvolvimento do layout do site com base nas telas de baixa de fidelidade. |  | Parcial
Não Ok
Resultado Final Semana

## Bimestre 2
Semana 6 (06/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Definição do protótipo de alta fidelidade e criação do modelo conceitual do banco de dados para realização dos casos de uso contidos no escopo do sistema. | Atividades | Resultado
| [IU] Protótipo das Telas Alta Fidelidade- (item 4.1.3) | Parcial |  | NOK
| [BD] Conceitual (Peter Chen) e Lógico (tabelas) (tópico 4.4) | Parcial |  | Parcial
OK
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 7 (13/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Definição da arquitetura do sistema, com definição das decisões de projeto. Análise de contexto da aplicação. | Atividades | Resultado
| [WEB] Arquitetura do Sistema (tópico 4.3) | Parcial | Faltou fazer as correções da semana anterior.
| [IU] Analise de Contexto - (tópico 3.5) | Parcial
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 8 (20/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Concluir introdução e iniciar descrição de como os casos de uso serão realizados no seistema com base na arquitetura do sistema definida na semana anterior. | Atividades | Resultado
| [PINT] Fechar página rosto, resumo, índice, etc. | Parcial
| [PINT] Fechar Introdução (capítulo 1 completo) | Parcial
| [WEB] Realização de casos de uso (Tópico 4.3.1) | NOK
| Resultado Final Semana | NOK
Semana 9 (27/10/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Finalização de Realização dos Casos de Uso descrevendo como cada caso de uso. Conclusão do esquema do banco de dados. | Atividades | Resultado
| [WEB] Realização de casos de uso (Tópico 4.3.1) | Parcial
| [BD] Revisão e fechamento do esquema de banco de dados (tópico 4.4) | Parcial
| Resultado Final Semana | Parcial
Semana 9 (03/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Inspeção de Usabilidade do sistema usando como base os guidelines definidos no projeto. Especificação da configuração da aplicação web. | Atividades | Resultado
| [WEB] Configuração (capítulo 5) | OK
| [PINT] Conclusão e Bibliografia (capítulos 6 e 7) | Parcial
| [IU] Inspeção de Usabilidade (tópico 4.5) | Ok
| Resultado Final Semana | OK
Semana 11 (10/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Finalização do desenvolvimento dos casos de uso definidos no escopo do sistema. | Atividades | Resultado
[WEB] Finalização do desenvolvimento dos casos de uso (Tópico 4.3.1)
[PINT] Inicio elaboração apresentação slides final.
Resultado Final Semana
Semana 12 (17/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Fechamento do formato final do documento. | Atividades | Resultado
Conclusão do documento.
Correção dos comentários contidos no documento.
Resultado Final Semana
Semana 13 (24/11/2014)
Objetivo da Semana | Atividades da Semana
Entrega do Relatório para distribuição banca (3 vias). | Atividades | Resultado
Orientação Aplicação Web
Entrega do relatório.
Definição das apresentações TCM.
Resultado Final Semana
Note on N5: Joao Ronaldo: Telas com poucas informações reais que possam ser úteis para auxiliar na análise requisitos. Faltou incluir geração de código do cliente e tb aplicar comentários feitos na apresentação como a questão do atendente.
Note on N6: Joao Ronaldo: Problemas na presentação da realização do exame. Faltou informações que foram representadas nos protótipos
Note on N27: Professor -Faltou corrigir o que está apontado (capitulo 2). -Problemas no resumo e palavras chave. -Não foi feita a realização de casos de uso.
Note on N36: Professor - Ainda alguns problemas na realização dos casos de uso. - Rever modelos lógico e conceitual.
Note on N45: Professor Adicionados novos comentários nos itens trabalhados nesta semana.