## Plan1
( R )esposável pela execução Responsável pela ( A )provação ( C )onsultado ( I )nformado | Cliente | Gerente do Projeto | Desenvolvedores
Desenvolver termo de abertura do projeto | C | R
Definição do escopo do projeto | R/A | C | C
Planejamento do gerenciamento de riscos | C | R/A | C
Identificação dos riscos | I | R/A | R
Garantia da qualidade | I | R
Mudanças no escopo projeto | R/A | C | C
Definição dos custos do projeto | I/A | R | R
Gerenciamento das comunicações |  | R | C
Andamento da execução das tarefas | I | R
Gerenciamento das aquisições | I | R/A | C
Testes do sistema |  | I | R